## Hoja1
Fecha de Inicio: 19/08/2019
Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha limite | Observaciones | Aprobada
Prueba Active Directory | Josue y Arless | 2019-08-19 | 2019-08-20 | Consultar tabla de Instituciones
creacion de DB | Arless | 2019-08-21 | 2019-08-22 | Juan dar tabla depart y rol y intitucion
Login | Josue | 2019-08-23 | 2019-08-23
maquetacion del dashboard | Josue | 2019-08-23 | 2019-08-23
prueba smtp | Josue | 2019-08-26 | 2019-08-27 | localhost
matenimiento emisor | Arless | 2019-08-28 | 2019-08-28
maquetacion de la mesa de entrada | Arless | 2019-08-28 | 2019-09-02
Fecha de Final: 02/09/2019